## 사용법
사용법
K-15 공공계약 관리 시트 · younsubjung.com 자료실 · 무료
0 · 이 시트를 쓰는 순서
· 「계약 등록」 탭에 계약을 한 줄씩 적습니다. 계약 종류를 고르면 지체상금률이 자동으로 붙습니다.
· 「지체상금」 탭은 납기를 넘겼을 때 얼마가 붙는지 계산합니다. 넘기기 전에 미리 보시는 편이 낫습니다.
· 「검사·대금」 탭에 이행완료 통지일과 청구일을 적으면 언제까지 검사와 지급이 되어야 하는지 나옵니다.
· 「하도급」 탭은 우리가 다른 회사에 맡겼을 때 씁니다. 60일과 15일, 두 개의 기한을 같이 봅니다.
· 「과업 변경」 탭에 「이것도 좀」 요청이 올 때마다 한 줄씩 적습니다. 나중에 조정 요청의 근거가 됩니다.
· 「한 장 요약」 탭에 임박한 기한과 위험 금액이 모입니다. 주 1회 여기만 보셔도 됩니다.
1 · 엑셀로 쓰실 때
· 파일을 그대로 열면 됩니다. 엑셀 2016 이상, 한셀, 넘버스 모두 열립니다.
· 파란 글자 칸만 고치십시오. 검은 글자는 수식이라 지우면 계산이 깨집니다.
· 쓰기 전에 파일을 하나 복사해 두시는 편이 안전합니다.
2 · 구글 스프레드시트로 옮기는 법
팀과 같이 보시려면 이쪽을 권합니다. 두 가지 방법이 있습니다.
방법 A — 드라이브에 올리기
① 드라이브(drive.google.com) 접속 → 왼쪽 위 「+ 새로 만들기」 → 「파일 업로드」
② 올라간 파일을 오른쪽 클릭 → 「연결 프로그램」 → 「Google 스프레드시트」
③ 새 구글 시트가 만들어집니다. 원본 xlsx 는 그대로 남습니다
방법 B — 시트에서 가져오기
① 빈 구글 스프레드시트를 하나 만듭니다
② 「파일」 → 「가져오기」 → 「업로드」 탭에서 이 파일을 올립니다
③ 「가져오기 위치」에서 「새 시트 삽입」을 고르면 탭이 그대로 붙습니다
3 · 옮길 때 달라지는 것
· 수식은 그대로 넘어갑니다. SUM · IF · COUNTIF · INDEX · MATCH · LARGE 는 구글 시트에서도 같습니다.
· 「1,000,000원」처럼 원 표시가 붙은 서식은 「₩1,000,000」 형태로 바뀔 수 있습니다. 숫자는 같습니다.
· 드롭다운은 대부분 유지됩니다. 안 보이면 「데이터 → 데이터 확인」에서 다시 걸어 주십시오.
4 · 팀과 같이 쓸 때
· 구글 시트 오른쪽 위 「공유」 → 사람을 이메일로 추가하는 방식을 권합니다.
· 「링크가 있는 모든 사용자」로 열어 두면 주소만 알면 누구나 봅니다. 급여·지분·내부 판단이 든 시트는 이렇게 열지 마십시오.
· 여러 명이 고치는 시트는 「파일 → 버전 기록」을 봐 두면 누가 언제 바꿨는지 남습니다.
이 시트를 쓰는 리듬
· 계약을 쓴 날 — 계약 등록에 한 줄 넣고 납기와 기성 검사 횟수를 적어 둡니다.
· 주 1회 — 한 장 요약을 열어 임박한 기한을 봅니다. 3분이면 끝납니다.
· 요청을 받은 날 — 과업 변경 탭에 그날 적습니다. 다음 주에 적으면 기억이 흐려집니다.
· 돈이 들어온 날 — 검사·대금과 하도급 탭에 입금일을 적습니다. 여기서 15일 시계가 시작됩니다.
5 · 막혔을 때
· 결과가 안 나오면 파란 칸이 비어 있는지 먼저 보십시오. 대부분 입력이 빠진 것입니다.
· 「0으로 나눔」 오류가 뜨면 나누는 값이 0 입니다. 해당 입력 칸을 채우면 사라집니다.
· 수식을 잘못 지웠으면 파일을 다시 받으십시오. younsubjung.com/kit 에 늘 있습니다.
쓰는 범위
무료로 배포합니다. 회사 안에서 자유롭게 쓰시고 고치셔도 됩니다. 다만 이 파일 자체를 재판매하거나 본인이 만든 것처럼 배포하지는 말아 주십시오.
정윤섭 · younsubjung.com

## 안내
이 시트가 보는 네 가지 기한
공공계약에서 회사를 흔드는 건 대개 따내는 일이 아니라 지키는 일입니다.
· 납기를 넘기면 하루에 얼마가 붙는가 — 그리고 상한은 어디인가
· 일이 끝났는데 대금은 언제까지 들어와야 하는가 — 시계는 무엇으로 시작하는가
· 우리가 맡긴 회사에는 언제까지 줘야 하는가 — 두 개의 기한 중 어느 쪽이 먼저인가
· 늘어난 과업을 언제 어떻게 이야기해야 하는가
지체상금 — 시행령 제74조 · 시행규칙 제75조
지체상금은 계약금액에 부령이 정하는 율과 지체일수를 곱해 계산하고 현금으로 납부합니다. 요율은 공사 1천분의 0.5, 물품의 제조·구매 0.75, 물품의 수리·가공·대여와 용역 및 기타 1.25, 군용 음식료품 제조·구매 1.5, 운송·보관 및 양곡가공 2.5 입니다. 계약상대자의 책임 없는 사유로 지체된 일수는 지체일수에서 뺍니다. 기성부분이나 기납부분을 검사를 거쳐 인수했으면 그 금액을 계약금액에서 뺀 값이 기준이 됩니다. 그리고 상한이 있습니다. 계약금액의 100분의 30을 넘으면 30퍼센트로 봅니다.
검사와 대금 — 법 제14조·제15조 · 시행령 제55조·제58조
검사는 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 마쳐야 합니다. 대금은 검사를 완료한 후 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급해야 합니다. 두 시계 모두 계약상대자가 하는 행동으로 시작합니다. 통지와 청구를 문서로 남기셔야 하는 이유입니다. 기성부분에 대한 대가는 적어도 30일마다 지급하도록 되어 있습니다. 청구서가 반송되면 반송한 날부터 재청구를 받은 날까지는 지급기간에 넣지 않습니다.
하도급 — 하도급법 제13조 · 국가계약법 제27조의4
목적물등의 수령일부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 지급해야 합니다. 지급기일을 정하지 않았으면 수령일을 지급기일로 봅니다. 발주기관에서 준공금이나 기성금을 받았으면 받은 날부터 15일 이내에 하수급인에게 지급해야 합니다. 위반이 확인되면 다른 중앙관서에 통보되고, 통보일부터 1년 이내 입찰공고일이 도래하는 입찰에는 하도급대금 직불 확약서를 낸 경우에만 참가가 허용됩니다.
과업 변경 — 법 제19조 · 시행령 제66조
물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정할 필요가 있으면 조정합니다. 다만 시행령 제66조제1항은 그 조정을 「실비를 초과하지 아니하는 범위」로 한정합니다. 이익까지 얹어 주는 구조가 아니라는 뜻입니다. 그래서 이 탭의 값은 금액보다 기록에 있습니다. 요청이 온 날 적어 두면 선이 그어집니다.
이 시트가 하지 않는 것
지방자치단체와의 계약은 지방계약법과 그 시행령·시행규칙이 따로 적용됩니다. 숫자가 다른 항목이 있습니다. 공기업·준정부기관도 자체 규정을 둡니다. 이 시트는 국가계약법을 기준으로 만든 계산 도구이므로, 실제 판단은 우리 계약의 발주기관에 맞는 법령과 계약 문서를 보고 하십시오.
칸 색 안내
| 파란 글자 | 직접 넣는 숫자입니다. 여기만 고치십시오.
| 검은 글자 | 수식입니다. 건드리면 계산이 깨집니다.
| 초록 글자 | 다른 탭에서 가져온 값입니다.
| 노란 칸 | 반드시 채워야 하는 칸입니다.
이 시트는 판단을 돕는 도구입니다. 법률 자문이 아니며 변호사 검토를 대신하지 않습니다.
정윤섭 · younsubjung.com

## 요율표 (hidden)
계약 종류 | 지체상금률 | 근거
공사 | 0.05% | 시행규칙 제75조제1호
물품의 제조·구매 | 0.075% | 시행규칙 제75조제2호
물품 수리·가공·대여, 용역 | 0.125% | 시행규칙 제75조제3호
군용 음식료품 제조·구매 | 0.15% | 시행규칙 제75조제4호
운송·보관 및 양곡가공 | 0.25% | 시행규칙 제75조제5호
이 표는 「계약 등록」 탭이 참조합니다. 고치지 마십시오.

## 계약 등록
계약 등록
계약 종류를 고르면 지체상금률과 하루당 금액이 자동으로 붙습니다.
번호 | 계약명 | 발주기관 | 계약 종류 | 계약금액 | 착수일 | 납품·준공기한 | 요율 | 하루당 지체상금 | 지체상금 상한(30%) | 남은 일수 | 상태
1 | ○○청 데이터 분석 용역 | ○○청 | 물품 수리·가공·대여, 용역 | 120000000 | 2027-01-05 | 2027-06-30 | 0.125% | 150000 | 36000000 | 297 | 여유
2 | △△공단 장비 납품 | △△공단 | 물품의 제조·구매 | 80000000 | 2027-02-01 | 2027-05-15 | 0.075% | 60000 | 24000000 | 251 | 여유
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
첫 두 줄은 보기 예시입니다. 지우고 쓰십시오.
계약 종류는 계약서 제목이 아니라 계약의 성격으로 고르십시오. 애매하면 발주기관에 물어보는 편이 빠릅니다.
정윤섭 · younsubjung.com
Formulas:
남은 일수 = IF([납품·준공기한]="","",[납품·준공기한]-TODAY())

## 지체상금
지체상금 계산
넘기고 나서가 아니라 넘기기 전에 보는 표입니다.
번호 | 계약명 | 계약금액 | 납품기한 | 실제 완료일 | 인정 제외일 | 지체일수 | 기납부 인수금액 | 요율 | 기준금액 | 지체상금 | 상한 도달
1 | ○○청 데이터 분석 용역 | 120000000 | 2027-06-30 |  |  |  |  | 0.125% | 120000000
2 | △△공단 장비 납품 | 80000000 | 2027-05-15 |  |  |  |  | 0.075% | 80000000
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 합계 | 0
인정 제외일 — 발주기관이 자료를 늦게 줬거나 현장 출입이 막힌 일수처럼 우리 책임이 아닌 날짜를 넣습니다. 인정을 받으려면 메일이나 공문 기록이 있어야 합니다.
기납부 인수금액 — 검사를 거쳐 인수받은 부분이 있으면 그 금액을 넣습니다. 나눌 수 있는 완성부분으로 인수한 경우에 한합니다.
정윤섭 · younsubjung.com

## 검사·대금
검사와 대금
두 시계 모두 우리 쪽 행동으로 시작합니다. 통지와 청구를 문서로 남기십시오.
번호 | 계약명 | 구분 | 이행완료 통지일 | 검사 기한(+14일) | 검사 완료일 | 대가 청구일 | 지급 기한(+5일) | 입금일 | 지연일수 | 상태
1 | ○○청 데이터 분석 용역 | 기성 1차 | 2027-03-02 | 2027-03-16 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-17 |  | 0 | 지급 대기
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
검사 기한 14일은 국가계약법 시행령 제55조제1항, 지급 기한 5일은 같은 법 시행령 제58조제1항입니다.
고시가 있는 경우에는 각각 7일과 3일이 됩니다. 청구서가 반송되면 반송일부터 재청구일까지는 지급기간에서 빠집니다.
기성부분에 대한 대가는 적어도 30일마다 지급하도록 되어 있습니다. 긴 계약은 계약 단계에서 기성 구조를 넣어 두십시오.
정윤섭 · younsubjung.com
Formulas:
검사 기한(+14일) = IF([이행완료 통지일]="","",[이행완료 통지일]+14)
지급 기한(+5일) = IF([대가 청구일]="","",[대가 청구일]+5)
지연일수 = IF([지급 기한(+5일)]="","",IF([입금일]="",MAX(0,TODAY()-[지급 기한(+5일)]),MAX(0,[입금일]-[지급 기한(+5일)])))

## 하도급
하도급 대금 관리
60일과 15일, 두 기한 중 먼저 오는 날이 우리 기한입니다.
번호 | 원 계약명 | 하수급인 | 하도급 금액 | 목적물 수령일 | 약정 지급기일 | 법정 상한(+60일) | 발주기관 입금일 | 입금 기준(+15일) | 우리 기한 | 실제 지급일 | 상태
1 | ○○청 데이터 분석 용역 | □□소프트 | 25000000 | 2027-03-05 | 2027-04-20 | 2027-05-04 |  |  | 2027-04-20 |  | 대기
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
약정 지급기일을 비워 두면 법정 상한(수령일+60일)이 기한이 됩니다. 하도급법 제13조제2항입니다.
발주기관에서 준공금이나 기성금을 받으면 그날부터 15일 안입니다. 두 기한 중 먼저 오는 날을 지켜야 합니다.
위반이 확인되면 다른 중앙관서에 통보되고, 1년 동안 직불 확약서를 내야 입찰에 들어갑니다. 국가계약법 제27조의4입니다.
정윤섭 · younsubjung.com
Formulas:
법정 상한(+60일) = IF([목적물 수령일]="","",[목적물 수령일]+60)
우리 기한 = IF(AND([목적물 수령일]="",[발주기관 입금일]=""),"",IF([발주기관 입금일]="",IF([약정 지급기일]="",[법정 상한(+60일)],MIN([약정 지급기일],[법정 상한(+60일)])),IF([목적물 수령일]="",[입금 기준(+15일)],MIN([입금 기준(+15일)],IF([약정 지급기일]="",[법정 상한(+60일)],MIN([약정 지급기일],[법정 상한(+60일)]))))))
상태 = IF([우리 기한]="","",IF([실제 지급일]<>"",IF([실제 지급일]<=[우리 기한],"기한 안 지급","기한 넘겨 지급"),IF(TODAY()>[우리 기한],"기한 지남",IF([우리 기한]-TODAY()<=7,"이번 주","대기"))))

## 과업 변경
과업 변경 기록
요청이 온 날 적으십시오. 다음 주에 적으면 기억이 흐려집니다.
번호 | 요청일 | 계약명 | 요청 내용 | 요청한 사람 | 과업지시서 근거 | 추가 공수(일) | 추가 비용 | 문서로 회신 | 처리
1 | 2027-03-18 | ○○청 데이터 분석 용역 | 월간 리포트에 지자체별 비교 표 추가 요청 | 담당 주무관 | 없음 | 3 | 2400000 | 보냄 | 조정 요청
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
[5 empty] | 근거 없는 요청 | 1 | 2400000
회신은 짧으면 됩니다. 「이 항목은 과업지시서에 없는 내용이라 추가 공수가 듭니다. 진행 여부를 회신 주시면 그대로 반영하겠습니다.」
거절이 예상돼도 보내 두십시오. 기록이 쌓이면 다음 계약의 협상 재료가 됩니다.
정윤섭 · younsubjung.com

## 한 장 요약
한 장 요약
주 1회 여기만 보셔도 됩니다.
| 항목 | 값 | 읽는 법
| 등록된 계약 수 | 2 | 계약명이 적힌 줄을 셉니다.
| 계약금액 합계 | 200000000 | 진행 중인 계약의 금액을 다 더한 값입니다.
| 납기가 이번 주 안인 계약 | 0 | 7일 안에 기한이 오는 계약입니다. 0이 아니면 오늘 확인하십시오.
| 납기를 이미 넘긴 계약 | 0 | 여기 숫자가 있으면 지체상금 탭을 여십시오.
| 지체상금 합계 | 0 | 실제 완료일을 넣은 계약에 대해 계산된 금액입니다.
| 상한(30%)에 닿은 계약 | 0 | 여기 숫자가 있으면 계약금액의 30퍼센트가 걸려 있다는 뜻입니다.
| 대금 지급이 지연된 건 | 0 | 지급 기한을 넘긴 건입니다. 담당자에게 확인해 보십시오.
| 청구를 아직 안 한 건 | 0 | 청구를 해야 5일 시계가 시작됩니다. 가만히 있으면 아무 날짜도 안 찍힙니다.
| 하도급 기한이 이번 주인 건 | 0 | 7일 안에 줘야 하는 건입니다.
| 하도급 기한을 넘긴 건 | 0 | 0이 아니면 오늘 처리하십시오. 입찰 참가에 1년짜리 꼬리표가 붙습니다.
| 근거 없는 추가 요청 건수 | 1 | 과업지시서에 없는 요청입니다. 다섯 건이 넘으면 조정 요청을 검토하십시오.
| 근거 없는 요청의 추가 비용 | 2400000 | 우리가 그냥 대고 있는 금액입니다.
지금 봐야 할 것
국가계약법 기준입니다. 지방자치단체 계약은 지방계약법과 그 시행령이 따로 적용됩니다.
정윤섭 · younsubjung.com